**第五十四屆第一次議會案由**

案由(一)、事工幹事陳聖華傳道師任命案。（中會總幹事提）

說明：(1)依據第53屆第十二次定期會議第15案決議辦理。

(2)依據排灣中會事務所組織條例第九條「總幹事、事工幹事聘任辦法第五款規定事工幹事受聘者須由總幹事推薦之，經中會常置委員會同意，送中會監選。」

(3)聘任目的：專職推動中會性宣教事工，並執行中會決議及交辦之重要宣教計劃。

(4)中會事工幹事被提名人:陳聖華傳道師

主責/社會褔利(產業發展事工部、全人發展關懷協會)、兄弟事工部

簡歷:

玉山神學院道學碩士

玉山神學院教會與社會學系

國立內埔高級農工職業學校

**經歷：**

排灣中會事務所社會福利幹事4年

排灣中會八八重建關懷站專員1年

花蓮原住民學生大專中心助理/輔導1年

玉山神學院總務處行政助理2年

(5)聘任謝禮依照中會事務所幹事薪點表給付。

(6)任期自2018年1月1日至2021年6月30日(總幹事任期屆滿)。

辦法：提交至第五十四屆第一次議會同意任命之。

決議：

　案由(二)、請討論接納中會五年宣教事工計劃書。(21世紀宣教委員會提)

說明：(1)依據21世紀第53屆第一次會議決議辦理宣教大會，並同時制定中會五年宣教事工計劃。

(2)宣教事工計劃書乃於2017年8月底由各事工組討論後，經各部與

21世紀策略小組、幹事群研議而成。

(3)事工計劃如下:

**排灣中會五年宣教事工計劃**

**總主題:使教會成為盼望的記號**

**壹、序言**

　　感謝全能、全知、永活的主上帝，即便在台灣社會亂象充斥、經濟一蹶不振、政黨惡鬥、宗教林立的世代中，仍保守我長老教會走過宣教152年的歲月。而排灣中會因著總會的支持、中會屬下眾教會的同心合意，更是強而有力地走過了宣教70 年的日子，建立了從最北的活石教會到最南的高士教會總計74間教會。其中，上帝的恩典數算不盡、前輩們的努力訴說不完，唯獨獻上對主上帝的感恩、對前輩們的緬懷敬仰，並努力持守得來不易的宣教之果，持續朝著上帝的大使命、大誡命來前進。

　　2017年8月底，排中全體牧長、教會團契代表近300名，相約在中華電信高雄訓練所，共同回顧2006年以來在本中會所積極推動的「十年宣教白皮書」，我們透過各部會歷年來的會議紀錄、活動手冊及春季會議報告書等資料，也透過一領一新倍加推動小組及21世紀委員會所統整的教勢統計表，評估、檢視及反省10餘年來的宣教步履。同時，我們也使用了Harrison Owin於1989年在印度歌亞(Goa,India)所開創的「開放空間會議技巧」，由下而上的透過互動、合作及創新來推出新一波的宣教事工計劃。

　　總會走過「上帝國的宣教—認同、委身、成長」後，於2010年啟動「一領一‧新倍加」宣教運動(簡稱新倍加)，以整全宣教六面向:宣揚褔音、培育上帝的兒女、愛心服事、社會改造、關懷受造界、褔音與文化等宣教內涵，來實踐「活出大誡命‧完成大使命」的目標。排灣中會於2017年8月31日宣教大會時，總會總幹事林芳仲牧師以『台灣基督長老教會的宣教-使教會成為盼望的記號』為主題，來期勉我中會眾教會部落社區的盼望。隨著總會的宣教目標，再透過各部會、各組別開放空間會議的共識，勾勒出了未來五年的宣教總目標—「使教會成為社區的盼望」。我們期待各部會、眾教會在未來五年內，共同落實我們在宣教大會上集結的宣教策略，讓中會及教會真正成為社區（部落）的盼望。

**貳、歷史回顧**

　　提及排灣中會的宣教史，勢必回到台灣基督長老教會總會的宣教歷史脈絡。1954年總會推出了倍加運動，讓原住民成了台灣廿世紀的宣教奇蹟；1967年至1971年總會以「新世紀宣教運動」來推動宣教事工，企望將褔音帶進各個階層，擬定了工業、農業、沿海、山地與學生傳道的五年宣教方案。1972年至1976年是所謂的忠僕運動，總會甚至出版了「忠僕手冊」以做參考依據。1977年進入到自立與互助運動，此運動重視有系統的教育會友認識聖經、教義、長老教會歷史、教會行政及信徒生活等；一方面則是促進平地與原住民教會的合一，並讓教會達成自立、自養及自傳的宣教目標。

　　1978年至1991年總會因應社會背景，推出與過去宣教理念較不一樣的「信徒什一增長運動」。時值美麗島事件發生之際，關心此事件的相關牧長，尤其是擔任總會總幹事的高俊明牧師等人被捕入獄，在社會及政治緊張的氛圍下，暫時將宣教策略轉為對內的教育與增長。1990至1999年，總會跨教派合作推出「2000年褔音運動」，並為了宣教130週年提出了「心靈改革」運動，對台灣社會、文化、心靈提出建言，希望落實本土宣教，補足「2000 年福音運動」只注重量化、教會數與信徒數成長的數字遊戲。

　　邁入第二個千禧年之前，總會於1998年成立了研發中心，規劃適用於本土的「廿一世紀新台灣宣教運動方案」，並於1999年訂定方案主題為「營造共同體，落實上帝國」，指出2000年至2010年將以「上帝國」為目標的整全宣教觀。2008年總會更是提出了整全宣教六面向：宣揚福音、培育上帝的兒女、愛心服事、社會改造、關懷受造界、福音與文化做為事工主軸的規劃內容。2011年，台灣基督長老教會將邁入宣教150週年，為再次喚起眾信徒對褔音的熱忱與使命，宣佈啟動「一領一．新倍加」宣教運動， 在現今實況中提出新的內涵與方式，落實「上帝國的宣教」之整全六面向，並據此信念規劃事工架構，直到 2020 年。

　　回顧排灣族教會成立之初，對於總會推動全國性的宣教運動，總是積極參加。如倍加運動(1954-1965)此運動不但開啟排灣族信徒關心台灣整體社會的處境與變遷外，同時亦形成全族歸信基督教的宣教熱潮。此後，總會所推動的各樣宣教運動如新世紀宣教運動（1966-71）、忠僕運動（1972-76）、自立與互助運動（1977）、信徒什一增長運動（1978-85）、2000年福音運動，直至廿一世紀新台灣宣教運動等等，排灣中會總是全力以赴地實踐在宣教區域內。

　　2000年7月24-27日，總會於台南長榮女中舉辦宣教大會，時任議長的高天惠牧師，認為應將總會提出之宣教策略，因地制宜地運用在排灣族群中，特在第卅十六屆第十七次中委會第18案提出辦理「排灣中會21世紀宣教大會」，並在專屬排灣中會的宣教大會中提出了—「新眼光讀經」、「社區宣教」、「褔音與文化」、「禮拜更新」、「基督教生命教育」、「人才培育」、「ｅ世紀宣教」及「都巿宣教」等八大宣教策略。適逢總會在2006年推出「認同、委身、成長」為目標導向的宣教異象，排灣中會宣教六十週年，時任議長的李耀光牧師提議，整合2000年提出的八大宣教策略及總會「認同、委身、成長」之宣教目標，遂於2006年4月29日，假屏東中會屏東教會舉辦宣教大會，並於該次宣教大會中推派七人小組[[1]](#footnote-1)，著手進行排灣中會十年宣教白皮書，作為排灣中會未來10年(2006-2015年)的宣教異象與策略。

十年宣教白皮書除延續「八大宣教策略」之內涵與精神外，更透過排灣中會在組織運作上的優勢，將宣教的異象交由各部會及教會執行與操作。2010年，總會提出「一領一．新倍加」五年宣教計劃，更出版門徒培訓領人系列、造就系列及代禱系列等教材來輔佐。走了二分之一的十年宣教白皮書，於途中展開雙手，將總會「一領一．新倍加」的異象包含在十年宣教白皮書裡。為使中會原本的宣教計劃能與總會「一領一．新倍加」的異象接軌，排灣中會於2011年增設「一領一專員」來強化總、中會「一領一．新倍加」的執行效率。誠然，十年宣教白皮書的宣教計劃已告一個段落，但是，十年白皮書所累積的基礎，絕對值得作為我們推動的依據與參考，繼續朝著五年宣教計劃前進。

**參、原住民的實況與處境**

長老教會於1985年通過的《信仰告白》中表明，「教會是上帝子民的團契，蒙召來宣揚耶穌基督的拯救，做和解的使者，是普世的，且根植於本地，認同所有的住民，通過愛與受苦，而成為盼望的記號。」面對今日原住民部落的處境、台灣社會的實況與教會現今的挑戰，我們是否仍堅決認定教會可做為社區或部落的盼望？玉山神學院前副院長陳南州牧師在阿美中會宣教研討會中曾提出當今原住民宣教的挑戰：

一、何處是原住民的故鄉：根據政府統計資料，將近二分之一的原住民，是居住在都會區。如果加上流動人口，住在都會區的原住民可能已經超過原住民總人口數的二分之一。這種趨勢帶來的影響之一就是原住民傳統部落、社會的瓦解，我們不得不問原住民認同的故鄉會在哪？

二、原住民語言、傳統文化的危機：原住民移居都會區的另一個影響是族語的使用減少了，傳統文化的影響弱化了。顯然的，都會區原住民不再像以前那麼地受到傳統文化的規範，對族語的認識和使用也每況愈下。原住民教會宣教一個非常嚴肅的課題，即保存原住民族的語言、傳統文化，與宣揚基督福音之間的關聯性和緊張性。

三、異族通婚與原住民教會之發展：無論是不同原住民族群間之通婚，或是原住民與漢族間之通婚，異族通婚的情形應該說是「只會增加而不會減少」。這些不同族群間的婚姻，家庭生活使用甚麼語言？異族通婚家庭下一代之信仰的培育要歸屬哪一族群的教會？都會區原住民教會之宣教是否該強調使用族群族語？基督教會如何因應原住民大多逐漸使用華語的生活趨勢？

四、都會區原住民的處境：移居都會區後的原住民，大都是勞力性質的工作，如建築工地、工廠的工人，卡車司機、搬運工，收入微薄，有的甚至是沒有固定的工作。他們的生活處境和生活品質很少被關注、尊重。都會區原住民的這種處境是強化或弱化他們的原住民身分認同？對於都會區的原住民的權益，在這些聚落中的原住民教會該做甚麼？能做甚麼？

五、都會區原住民教會的發展：原住民移居都會區後，有部分原住民加入使用華語聚會的其他宗派基督教會，少部分原住民加入使用台語（福佬語）或有華語聚會的平地長老教會。有部分原住民族群在一些該族群人口聚集較多的地方，成立其族群的原住民教會。這些都會區原住民教會，只有非常少數的教會使用其族群母語聚會，大多是使用華語，有的是雙語（講族語翻譯成華語，或是講華語翻譯成族語）。一直以來，我們強調「建立單一族群、保留語言文化的都市原住民教會」，其可行性多大？當都會區原住民教會使用華語聚會時，歸屬不同族群的原住民基督徒同屬於一個教會時，族群意識會發生怎樣的改變？當原住民使用華語聚會後，其族群的身分認同會有甚麼轉化？

六、原鄉部落的瓦解與重建：今日原住民部落對外交通便捷，在某些原住民移居都會區的同時，原住民原鄉部落也出現另一種發展，就是重視文化傳承和更新傳統產業結構。教會在致力於提高原住民生活水準與品質的同時，如何協助原鄉同胞面對原鄉發展及觀光事業等所帶來的，諸如消費文化、破壞生態的負面衝擊？原鄉部落的發展是由基督教會帶動，傳道人在投入部落、社區的營造的同時，忽略了教牧關顧、講道的服事；有些地區原鄉部落的發展是由諸如社區發展協會這樣的組織主導，因而跟教會間有某種競爭性的緊張關係。原住民教會的宣教如何面對這樣的問題或處理這樣的關係？[[2]](#footnote-2)

從上文中我們不難看出原住民宣教正面臨諸多的挑戰，面對當今教會所處的實況與處境，正好總會提出之「宣揚福音、培育上帝的兒女、愛心服事、社會改造、關懷受造界、福音與文化」等六面向的整全宣教可做為最佳的回應。正如宣教大會中總會總幹事林芳仲牧師所提及—無論過去如何，我們總有不足的地方，求主憐憫，並繼續領我們前進。林牧師耳提面命地以長老教會信仰告白-「教會是上帝子民的團契，蒙召來宣揚耶穌基督的拯救，做和解的使者，是普世的，且根植於本地，認同所有的住民，通過愛與受苦，而成為盼望的記號。」來鼓勵本中會全體教會。[[3]](#footnote-3)

我們深深相信，為期三天的密集研討與獻策，各組、各部會皆全力投入發展各部會因地制宜的宣教策略。深切期盼透過各部會的訓練、操作與推動，使眾教會全面投入在新一波的宣教計劃事工中。

**肆、各部會宣教策略：**

　　此次宣教大會，我們將中會內的部會整合成10個小組，分為長者事工（松年部、松年大學）、教育、婦女、青年、兄弟、傳道、媒體、教會與社會、產業發展及財務等，並延伸二個小組來因應中會目前發展中的多元事工-社區宣教及小型教會等組別。各組透過開放空間會議的技巧，推出了各部會未來五年的事工輪廓。宣教大會後，21世紀策略小組[[4]](#footnote-4)再分別與各部會代表進行充分討論與整合，制定了各部會如下的事工策略：

**一、長者事工（松年事工部、松年大學）**

　　台灣邁入高齡化社會，政府於2016年7月起試辦「長照10年計畫2.0」（簡稱長照2.0），強調「社區整合」與「在地老化」。台灣基督長老教會總會松年事工委員會與平安基金會於去年起，開始舉辦多場次的懇談會，加上2018年總會的年度主題:【活力松年】，使長者在宣教上再一次擔起先知的角色，勇敢迎向“健康、活力、希望”的高齡時代。

　　為此，排灣中會松年事工部在總會宣教使命的理念，也規劃出相關的宣教事工計畫，讓長者事工看見“健康、活力、希望”盼望和豐盛的生命。如何讓生命能活出使人盼望的記號？關鍵在於良好的關係，使長者持續充滿豐盛的生命。首先，我們要再次檢視與上帝的關係，第二與自己的關係，第三與他人的關係。當我們能不斷建立良好的關係，一定會在自己的天地，充滿感謝上帝的恩典，體會人與人之間的溫暖，看見生命的延續，這是老有所終最終的目的。在松年事工部的五年宣教策略，以三大方案:1.禱告(與上帝的關係)2.學習(與自己的關係)3.休閒(與他人的關係)成為長者在未來的重要事工不斷前進的方向。

**（一）松年事工部**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **執行方案** | **方式** | **時間** | **行動人** | **經費概算** |
| **禱告**  代禱  勇士 | 一、各教會舉行主日松年晨更禱告會  辦法：   1. 晨更禱告會固定統一於清晨五點時間   禱告   1. 禱告的項目有具體的主題，為中會:宣   教大樓/一領一運動  (三)原鄉鼓勵到教會集中禱告  (四)都會原住民不分地點同時禱告 | 2018-  2022 | 各教會松年團契 | 郵電費2000元x5年=10000元 |
| 二、移動式禱告  (一) 探訪小組：  時間:一個月一次//對象:身心靈軟弱的人 | 2018-  2022 | 松年幹部 | 旅運費10000元x5年=50000元  慈善慶慰費12人x1000元x5年=60000元 |
| (二)電訪(事務所) 對象:追蹤關懷或是生日的同工 | 2018-  2022 | 事工幹事、各團契會長。 | 旅運費5000元x5年=25000元 |
|  | 三、2018年活力松年年每一季舉辦中會性**【復興禱告會】**  裝備造就課程**【禱告操練】** | 2018-  2022 | 禮拜奉獻給中會做宣教基金  中會提供講師，牧者名單 | 4次/1年預算:  20000元x4次=80000元  5年預算:  80000元x5年=400000元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **執行**  **方案** | **方式** | **時間** | **行動人** | **經費概算** |
| 學習  樂活  新知 | 一、講座可配合中會性舉辦的復興禱告會 | 2018-2022 | 松年事工部 |  |
| 二、鼓勵長者參加松年大學 | 松大/松年部/各教會 |  |
| 休閒  健康  促進 | 一、文化傳承知識、製作花環/弓箭 (祖父母節、重陽節) | 2018-2022 | 松年事工部/松年大學  其他各部會 | 1.材料費  8000元x5年=40000元  2.講師費(2人/3000元)  3000元x5年=15000元  3.會議費(部員)  10000元x5年=50000元 |
| 二、分上下半年舉辦動、靜態的活動。  (射箭和桌球)  (配合兒童主日學、青年團契夏令營舉辦各樣活動) | 各教會自行辦理 |  |
| ※經費來源：  一.會費、二.奉獻主日、三.協會申請方案 | | | **總計** | **65萬元** |

（二）松年大學

松年大學排灣族分校暨樂齡中心的願景是【長者與家庭--相處樂融融，樂齡學習好「家」在】，在未來5年策略目標是以五大關懷層面進行：1.了解晚年照護的意涵2.認知高齡者退休後對婚姻關係的影響層面3.認知高齡者與子女關係經營的重要性4.認知祖孫互動關係的重要性5.認知高齡者手足關係的重要性，這將呈現在松大課程及重要節慶如祖父母節和重陽節等重要事工。未來也會建置有關族語教學的檔案，編撰成冊並錄製影音檔供各教會分享。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **執行方案** | **方式** | **時間** | **行動人** | **經費概算** |
| 建立  排灣族語智慧辭庫 | 蒐集耆老格言俚語與口傳文學等編纂成冊，並錄製影音檔以供分享 | 2018-2022 | 松年大學教務會/幹事 | 20萬元 |
| 祖父母節 | (如附件一) | 2018-2022 | 松年大學/松年事工部 | 3萬元x5年=15萬元 |
| 重陽節 | (如附件二) | 2018-2022 | 松年大學/松年事工部 | 3萬元x5年=15萬元 |
|  | | | **總計** | **50萬元** |

經費來源：一.學費、二.樂齡專案、三.協會申請方案

(附件一)

節慶主題：祖父母節 主題:【孝順是一定要的啦!】

一、計畫執行方式說明：

（一）活動日期：2018年8月31日

（二）活動地點：三地門基督長老教會

（三）活動方式：因應高齡化社會來臨，平均壽命延長的世代，高齡者如何活的好、活的有意義？如何健康老化，在地老化？身為照顧者需要學習照護，因此上午舉辦代間教育議題：

【大小vuvu童在一起，樂無窮!?】，下午透過族語代間教育 活動，如:傳統歌謠合唱，能與自己的家人有更多親子互動，記得孝順是一定要的啦!

（四）活動流程

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 時間 | 活動名稱 | 活動流程 |
| 09:00-09:30 | 報到 |  |
| 09:30-10:30 | 感恩禮拜 |  |
| 10:30-12:30 | 代間教育  議題【大小VUVU童在一起，樂無窮!?】 |  |
| 12:30-13:30 | 午餐時間 |  |
| 13:30-15:30 | 祖父母--族語代間教育活動【族語合唱】 |  |
| 15:30-16:00 | 閉會禮拜 |  |

(五)經費申請表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 經費項目 | 單價 | 單位 | 數量 | 總價 | 說明 |
| 膳費 | 80 | 份 | 120 | 9600 | 依核實調整 |
| 保險費 | 4000 | 式 | 1 | 4000 | 依核實調整 |
| 音響租借 | 4400 | 式 | 1 | 4400 | 依核實調整 |
| 材料費 | 100 | 份 | 120 | 12000 | 依核實調整 |
| 合計：30000 | | | |  |  |

(六)預期效益:

參加人數:約120人。

(附件二)

節慶主題：重陽節 主題:【以球會友】

一、計畫執行方式說明：

（一）活動日期：2018年09月30日

（二）活動地點：長原基督長老教會

（三）活動方式：為推廣部落長輩體育、增進長者健康，培養積極進取之精神並提倡桌球技藝活動來增加技術經驗，並促進彼此間交流，達到以球會友的目的，特舉辦本活動。

（四）活動流程：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 時間 | 活動名稱 | 活動流程 |
| 09:00-09:30 | 報到 |  |
| 09:30-10:30 | 感恩禮拜 |  |
| 10:30-12:30 | 長者桌球技藝交流(一) |  |
| 12:30-13:30 | 午餐時間 |  |
| 13:30-15:30 | 長者桌球技藝交流(二)  心得分享 |  |
| 15:30-16:00 | 閉會禮拜 |  |

(五)經費申請表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 經費項目 | 單價 | 單位 | 數量 | 總價 | 說明 |
| 膳費 | 80 | 份 | 120 | 9600 | 依核實調整 |
| 保險費 | 4000 | 式 | 1 | 4000 | 依核實調整 |
| 音響租借 | 4400 | 式 | 1 | 4400 | 依核實調整 |
| 材料費 | 100 | 份 | 120 | 12000 | 依核實調整 |
| 合計：30000 | | | |  |  |

(六)預期效益：參加人數:約120人。

**二、傳道事工部**

在中會十年白皮書裡，傳道事工部被賦予提供傳褔音人才、提供傳褔音方法及資料、建立教會夥伴關係、與總會合辦教會再發展等事工。傳道部發起的夥伴關係確實讓堂會及小型教會建立了良好的事工基礎，可惜後來交由中委會執行後，傳道部卻從夥伴教會的機制中退場。而原來如火如茶的三褔訓練及內在醫治，也在後繼乏力的狀況下劃下休止符。

　　2017年8月底的宣教大會，關心教會事工再發展的組員提出了都巿宣教、一領一宣教及南向宣教等議題。其中所提及的都原教會現況與部落宣教的處境，與陳南州牧師演講中談到的原住民宣教實況與處境是不謀而合。經過宣教大會的共識，再經由傳道事工部成員與21世紀策略小組的聚焦討論，提出了一領一新倍加、一領一新倍加宣教大會、教會發展研討會及新眼光查經訓練會等方案，三項方案皆分成都巿、北部及南部等區域來進行。期望透過區域的分期進行，將所有褔音訓練課程在落實在中會禾場內。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 執行方案 | 執行方式 | 行動時間 | 行動人 | 經費 |
| **一、一領一新倍加**  (福音佈道與信仰造就) | **※都南區(第一期)**  1.都南區牧者研習會  2.福音佈道訓練課程  3.執行一領一福音佈道(福音茶會)  4.第一階信仰造就課程 (傳道部提供信仰造就課程內容)  5.一領一福音佈道收割(會員之5%)  ※2019年第二期、2020年第三期 | 1.2018年3-4月  2.5-6月  3.7-8月感恩節  10~12月聖誕節  4.2019年1~3月  5.2019年復活節洗禮  2020年復活節洗禮  2021年復活節洗禮 | 21、傳道部、聯禱網  21、傳道部、聯禱網  各教會或區域教會  各教會或區域教會  各教會或區域教會  各教會或區域教會 | 1.牧者研習會  20,000  2.福音佈道訓練  20,000  3.福音茶會  各教會預算  4.仰造就課程  各教會預算 |
| **※屏南區(第一期)**  1.屏南區牧者研習會  2.福音佈道訓練課程  3.執行一領一福音佈道(福音茶會)  4.第一階信仰造就課程  (傳道部提供信仰造就課程內容)  5.一領一福音佈道收割(會員之5%)  ※※2020年第二期、2021年第三期 | 1.2019年3-4月  2.5-6月  3.7-8月感恩節  10~12月聖誕節  4.2020年1~3月  5.2020年復活節洗禮  2021年復活節洗禮  2022年復活節洗禮 | 21、傳道部、聯禱網  21、傳道部、聯禱網  各教會或區域教會  各教會或區域教會  各教會或區域教會  各教會或區域教會 | 1.牧者研習會  20,000  2.福音佈道訓練  20,000  3.福音茶會  各教會預算  4.仰造就課程  各教會預算 |
| **※屏北區(第一期)**  1.屏北區牧者研習會  2.福音佈道訓練課程  3.執行一領一福音佈道(福音茶會)  4.第一階信仰造就課程  (傳道部提供信仰造就課程內容)  5.一領一福音佈道收割(會員之5%)  ※※2021年第二期、2022年第三期 | 1.2020年3-4月  2.2020年5-6月  3.7-8月感恩節  10~12月聖誕節  4.2021年1~3月  5.2021年復活節洗禮  2022年復活節洗禮  2023年復活節洗禮 | 21、傳道部、聯禱網  21、傳道部、聯禱網  各教會或區域教會  各教會或區域教會  各教會或區域教會  各教會或區域教會 | 1.牧者研習會  會費3,000  申請21世紀  5,000  預算12,000  2.福音佈道訓練  會費3,000  申請21世紀  5,000  預算12,000 |
| **二、一領一新倍加宣教大會** | 一領一宣教神學研討  一領一福音佈道經驗分享  一領一福音佈道見證大會串 | 2022年7月(2天1夜) | 21、傳道部、聯禱網 | 1.申請21世紀  10,000  2.會費25,000  3. 傳道10,000 |
| **三、教會發展研討會**  (多元宗教與文化中的教會) | 1辦理事工座談會  2.針對各區或教會做  全面性的評估研究與策略。  (含教會整合或升格等評估調查) | 每兩年辦理一次  7-9月或10-12月間 | 1.21世紀宣委  2.傳道事工部 | 1.申請21世紀  10,000  2.會費 20,000  3.傳道部10,000 |
| **四、新眼光查經研習會**  目標:間間教會新眼光 | 1.鼓勵教會啟動信徒讀經運動  2.鼓勵教會開啟查經班  3.2018年15間教會  2019年15間教會 (30間)  2020年15間教會 (45間)  2021年15間教會 (60間)  2022年15間教會 (75間) | 全年推動 | 1.傳道事工部  2.各教會 | 各教會預算 |
| **例 行 事 工** | | | | |
| **一、長執在職訓練** | 1.依據長執在職訓練條例規定辦理2.分屏南、屏北、都中北三區辦理 | 5~8月間 | 傳道事工部 | 1.會費25,000  2.傳道部50,000  3.21世紀10,000 |
| **二、傳道師一對一指導及牧師資格養成** | 承總會傳道委員會委託辦理 | 7~8月 | 傳道事工部 | 1.總傳委  2.授指導牧者教會每人每年2000元  3. |
| **三、傳道師母語能力輔導課程** | 1.協助傳道師有關母語認證考試  2.每年舉辦兩次 | 2~3月及8~9月 | 傳道事工部 | 1.傳道部10,000  2.會費1200 |

　經費來源：一.會費、二.主日奉獻、三.申請方案

**四、教育事工：**

依據台灣基督長老教會總會提出「宣揚福音、培育上帝的兒女、愛心服事、社會改造、關懷受造界、福音與文化」等六大面向的整全宣教為基礎，來宣揚耶穌基督的大使命。

在中會宣教大會教育事工組開放空間會議，其中針對未來五年宣教策略兩大方案1. 聘請專職人員 2.製作排灣族語的文化繪本為主，以回應整全宣教中培育上帝的兒女及福音與文化的面向。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 執行方案 | 方式 | 時間 | 行動人 | 經費概算 |
| （一）聘請  專職  幹事  人員 | 1. 籌募專職幹事基金 2. 提案議會接納專職幹事之組織條例 3. 聘請幹事   (1)前兩年為兼職  (2)兩年後為全職   1. 總幹事提名人選，議會接納並任命。 | 2018-2019  2018  2018  2020 | 教育部  教育部  總幹事  總幹事 | 1. 各教會每名教員100元 。 65間x5人x100元x12月=390000元 2. 有志者100元。每月招募330人x12x100   =396000元  3.堂會40間招募10人。40間x10人x12月x100元  =48000元  4.支會10間招募2人。  10間x2人x12月x100元＝24000元  總共:858000元 |

（二）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 執行方案 | 方 式 | 時間 | 行動人 | 經費概算 |
| （二）兒童主日學教材編輯  文化繪本  (食衣住行) | 1.教材適用  a.節慶活動  b.教會營會  2.編輯小組成立。  a.由編輯委會按年齡層編適合教材。  b.編輯小組:7人(區域來分)北排x2人中排x2人南排x2人部長x1人  3.經費來源：總會族群母語補助/中會事工費/公部門補助/ | 2020/11 | 編輯小組 |  |
|  |  |  |
| 2018/3 | 教育事工部 |  |
|  | 編輯計畫書方案:李耀光牧師 | 10萬 |
|  |  |

　　　經費來源：一.會費、二.主日奉獻、三.申請方案

**四、婦女事工：**

　　繼本中會宣教大會婦女事工組開放空間會議後，擬定討論出3項宣教策略方案：1.建置婦女事工關懷網絡婦女宣教。2.推動婦女禁食禱告3.辦理婦女學苑。回溯排灣中會婦女宣教史的推展過程，自1964年起至今2017年，推動「靈命更新、深化委身」的信仰反省；推動「轉化社會、心靈重建」之信仰實踐；「文化紀錄、傳承與推展」；支持婦女經常費、事工費；認養中會「各項宣教奉獻」，是排灣中會婦女宣教循序漸進不斷推動的事工。然而在快速蓬勃發展的新時代下，婦女在現實生活面臨許多信仰挑戰與宣教困境，為了因應及解決這些困境及前瞻展望婦女未來五年宣教，在2017年宣教大會開放空間討論中，這些策略重新被重述、反省、檢討，企望站在過去的經驗再次重塑並滙注予新的元素與方法，使宣教事工能繼續延伸推動並達到成效。

（**一）、建置婦女事工關懷網絡**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 執行方案 | 方式 | 行動時間 | 行動人 | 經費 |
| （一）建置社群網站：   1. FaceBook紛絲專頁 2. 各區聯禱網Line網絡群組 | 1.設立群組:  關懷與見證、代禱群組。  2.建立婦女關懷站：  (1)站長:部員(區聯禱網負責人)建置該區各群組。  負責事項: (1)回報代禱事項、(2)佈達事工與活動  (3)副站長：教會婦女團契會長。負責事項：收集資訊。  3．建立群組規範。 | 2018年  4月起 | 1.各區聯禱網負責人。  2.各教會婦女會長  3.推派一位網管負責人。 | 1萬X5年  =5萬 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 執行方案 | 方式 | 行動時間 | 行動人 | 經費 |
| 1. 推動婦女禁神禱告會 | 1. 辦理區聯禱網每三月一次禁食禱告會；7區聯禱網計一年辦理共28次。   (禁食禱告奉獻歸宣教大樓，一年預算14萬元，五年預算70萬元)  2.主辦:婦女事工部。協辦:各區聯禱網教會。(活動日期如附件) | 自2018年2 月起至2022年 | 1.中會婦女事 工部。  2.區聯禱網各婦女會。 | 56,000X5年=280,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年排灣中會婦女事工部及各區聯禱網教會婦女禁食禱告會日期 | | | | | | | |
| 區  日期 | 三地門區 | 瑪家區 | 中區 | 春日區 | 獅子區 | 恆春半島 | 都南區 |
| 第一次 | 2/4 | 2/11 | 3/18 | 3/25 | 3/11 | 3/4 | 3/11 |
| 第二次 | 5/6 | 4/22 | 6/10 | 6/24 | 4/8 | 5/27 | 6/24 |
| 第三次 | 7/29 | 7/1 | 8/26 | 9/9 | 7/8 | 8/5 | 9/2 |
| 第四次 | 10/7 | 10/14 | 11/4 | 11/4 | 10/14 | 10/28 | 11/11 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 執行  方案 | 方式 | 行動時間 | 行動人 | 經費 |
| （三）辦理婦女學院 | 1課程以學習型社會教育系列計畫方案辦理課程規劃  2.一年4-5場次講座與研討會。  3.課程內容:婦女自我成長、生命教育、家庭親職教育、性別教育、環境教育、社會議題關懷研習。 | 自2018年4  月起至2022年 | 1.中會婦女事  工部。   1. 區聯禱網各教會婦女會。 | 95,000＊5年＝475,000元  擬向屏東縣政府申請辦理社會教育計畫方案，經費預算每年95.000元。 |

經費來源：會費、紀念主日奉獻、公部門

**五、青年事工：**

正如陳南州牧師所述，多數原住民往都市遷移，第二代青少年基督徒面臨對原生語言、傳統文化的失落，並且不斷地在原鄉部落與都市生活中尋求自我認同與價值的平衡點。當今原住民宣教的挑戰亦是原住民青年宣教工作的挑戰，而傳統文化的追溯與福音真理的反思與整理，更是在青少年牧養的過程中要共同去面對的議題。

　　回顧排青十年白皮書的承諾與成果，上帝成就了在人不能的事，神也感動眾教會弟兄姊妹，一同參與在青年牧養的事工中，因為我們深深體悟到「今日青年，今日教會」。站在青年宣教事工的承接點上，排灣中會透過宣教大會與眾教會一起討論青年宣教事工，共同聚焦在兩項事工上─「青年輔導」及「青年文化認同養成教育」。青年輔導的陪伴與文化認同的教育、引導，排灣中會在未來五年透過扎根教育、多元活動、縱橫聯結、宣教行動的事工面向來實踐青年牧養的使命。青年牧養的工作是需要投注心力、金錢、時間及資源來發展，延續排中青年部過去事工方向的脈絡及綜合各教會青年代表提出的議題與行動方案。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 策略 | 方式 | 行動時間 | 行動人 | 經費 |
| 青年文化認同養成教育 | 1.透過青年大會來認同文化 | 2018、2020、2022 | 青年部 | 15萬\*3場=45萬 |
| 2.文化體驗營  青年成年禮(中會性)  成長之花(百合花) | 2018-2022 | 中委會  青年部 | 10萬\*3場=30萬 |
| 3.話說排青kai有意 | 2018-2022 | 青年部 | 2萬\*5年=10萬 |
| 4.利用科技媒體分享  學習心得-母語 | 2018-2022 | 青年部  語言學習小組 |  |
|  | 5.福音與文化講座 | 2018-2022 | 青年部 | 2萬\*3場=6萬 |

經費來源：奉獻主日、會費、協會

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 策略 | 方式 | 行動時間 | 行動人 | 經費 |
| 培育  青年  輔導 | 一、列入牧師、傳道師教牧進修課程之一，通過交由傳道部辦理 | 2018-  2022 | 青年部  傳道部  中委會 | 3 萬\*5 年=15 萬 |
|  | 二、神學生優先至需要關懷青年之教會實習 | 2018-  2022 | 青年部  中委會  各教會 | 3 萬\*5 年=15 萬 |
| 三、青年輔導培育計畫由青年部規劃、辦理青年輔導培育計畫 | 2018-  2022 | 青年部  中委會 | 4 萬\*5 年=20 萬 |

**六、兄弟事工：**

　 排灣中會兄弟事工部成立至今已邁入第4年，本部尚在起步萌芽的階段中，其經費、事工推展、認同參與率、對教會之連繫與門徒培育都普遍較弱，然而本部已積極參與了中會幾項重大的事工，如協助搬遷中會事務所、協助中會議長盃桌球活動及婦女事工部之母親節活動等，顯見本部在中會不可或缺的角色任務。惟成立兄弟團契之教會，在74間當中僅佔27間。為鼓勵間間教會有兄弟團契，本部遂以『間間教會有兄弟團契』為目標，訂立五年宣教策略。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 執行方案 | 方式 | 行動時間 | 行動人 | 經費 |
| 一、排中教會間間有兄弟團契。 | 1.輔導各區成立兄弟聯誼會。 | 2018年 | 兄弟事工 | 8萬 |
| 2. 成立兄弟團契。  由各聯誼會輔導該區尚未成立兄弟團契的教會。  (2018年10間)  2019年5間  2020年5間  2021年5間  2022年5間  合計50間 | 2018年 | 各區聯禱網聯誼會 | 30萬 |
| 3.設立「見證勇士」到各教會去見證傳達說明及鼓勵教會成立兄弟團契。 | 2019年 | 兄弟事工部 | 10萬 |
| 4.各區聯誼會互相協助。 | 2019年 | 兄弟事工部 | 5萬 |
| 5.擴大使用line群組FB紛絲專頁。 | 2018年 | 兄弟事工部 |
| 二、設立兄弟事工部奉獻主日 | 提案至第54屆第一次議會。 | 2018年 | 兄弟事工部 | 15萬 |

經費來源：奉獻主日、會費、協會

**七、教會與社會：**

2017年排灣中會宣教大會中，經過參與者對教社事工的討論及部會與21世紀宣教委員會的會議聚焦，未來的事工中教社部關注的焦點有兩項，「推動長照2.0」及「排灣族民族議會」的議題。前者與政府所推行的政策及部落長者在地老化服務息息相關，進而實踐教會成為社區的盼望；後者為近年來原住民社會運動中相當重要的議題，未來希望我們能夠參與此議題，並代表教會團體在當中表達意見、進行監督。

一、推動長照2.0

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 策略 | 方法 | 行動時間 | 行動人 | 經費 |
| 推動長照2.0 | (一)積極輔導排灣中會屬下各教會  1.各部落文建站、關懷據點升級為長照2.0Ｃ級巷弄站  2.輔導有意願之教會成立長照2.0─Ｃ級巷弄站  3.使教會成為社區夥伴 | 2018年-2022年 | 教社部 | 5萬 |
| (二)聯禱網說明會 | 2018年3-5月 | 教社部/各聯禱網 | 4萬\*3場 |
| (三)問卷調查 | 2018年5-6月 | 中會務所 | 1萬 |
| (四)長照2.0培育與訓練  1.照服員證照  2.志工人力培訓  3.行政人員培訓 | 2018年8月 | 教社部/事務所 | 5萬 |
| (五)簽訂協會與教會合作備忘錄 | 2018年8月 | 教社部/中委會/  各教會 |  |
| (六)申請長照方案 | 2018年8月 | 教社部/中委會 |  |
| (七)長照事工由全人關懷協會為  窗口 | 2018年-2022年 | 教社部/事務所 |  |

經費來源：奉獻主日、會費、協會

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 策略 | 方法 | 行動時間 | 行動人 | 經費 |
| 轉型  正義 | 積極辦理排灣族民族議會及傳統領域劃設辦法講習會 | 2018年 | 教社部  各區聯禱網  中委會 | 8萬 |
| 遴選關懷小組(各區代表) | 2018年 | 中委會遴選 | 2萬 |

* 轉型正義：「排灣族部落議會」，教會就站在監督的角色

**八、產業發展：**

　　長久以來各部落教會的產業皆各自為業，或藉由公部門資源（施政計劃）達成在地多元之產業發展，結合觀光、產發中心等，卻未見以排灣中會主導之產業特色及宣教為導向的產業發展。有鑒於此，本部擬訂產發5年宣教策略，並逐一完成各教會發展資源盤點、建制網路平台及積極推動公部門及總會資源連結，期望達到本部培養專員、文化傳承及社區宣教之目的。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 策略 | 方法 | 時間 | 行動人 | 經費 |
| 協助地方觀光產業發展 | 1. 各部落觀光資源盤點 | 2018年 | 產發部 | 1萬X5年=5萬 |
| 1. 銓衡委員需符合產發組織條例 | 2018年起 | 中會 |  |
| 1. 建置網路平台 | 2018~2019年 | 產發部  大眾傳播部 | 3萬 |
| 1. 辦理中會性交換觀摩 | 2018~2020年 | 中會  產發部  教會 | 3萬X5年=15萬 |
| 1. 積極推動於公部門及總會之資源連結 | 2018~2023年 | 產發部 |  |

　　經費來源：會費、協會

**九、財務部：**

自2009年中會推動夥伴關係以來，財務事工部及中委會不斷喊出逐年遞減支付小型教會的人事費，甚至在中會議會中曾決議通過逐年遞減的方式。只是，一方面各教會未能積極配合財務部查帳的進度，二來財務部在人力上也較難進行小型教會深入的評估，以致於未能執行夥伴教會逐年遞減之方案。

　　2017年宣教大會時，參與財務事工研討的組員，有鑑於「十年宣教白皮書」對小型教會負擔金之檢視報告，提出了三項重要議題包括負擔金收集執行與應用、查帳實況問題、小型教會自立、自養、自主（五年內）等策略。而後再經由財務事工部及21世紀策略小組共同的整合，將三項議題整合在對夥伴教會的評估及落實小型教會補助辦法上。其中，夥伴教會將透過議案的方式，建議夥伴教會由金錢的挹注轉為事工上的協助；其二，則是根據前次議會的決議事項，修正小型教會補助辦法。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **執行方案** | **方式** | **時間** | **行動人** | **經費** |
| 落實小型教會補助辦法 | 一、補助辦法  (一)重新修訂補助小型教會辦法(原鄉60萬/都市70萬)  (二)實施時間  (三)實施受補助小型教會與一月底前完成查帳  (四)逐年減少補助自立自養自傳策略，逐年增加的方法，以300元、400元、500元、600元700元共十九間教會。列中會每月補助之明細表。  四年規劃如下表：  第1年300元19間  91,200  第2年400元19間  121,600  第3年500元19間  152,000  第4年600元19間  182,400  二、組織改造  三、部會相關事工合併辦理 | 2018年第一次會議  2019年1月1日  2019年一月底開始  2019-2023  2018年  2018年  2018年  2018年 | 財務部  財務部  財務部  財務部  中委會  各部會  財務部  財務部 | 確定補助辦法。  核定補助金額  四年結餘:  第一年4800X19間=91,200  第二年6400X19間=121,600  第三年8000X19間=152,000  第四年9400X19間=182,400  總計:547,200  減少部會會議費  減少活動費與教會支出  每年35萬X5年=1,750,000  通過後即收當年第一主日奉獻 |

**十、媒體組：(大眾傳播/庶務)**

　　排灣中會於2000年辦理宣教大會時，將ｅ化宣教做為八大宣教策略之一，於2001年第卅八屆春季議會時，成立「大眾傳播事工部」推動媒體宣教，同時期邀請賴約翰長老建置專屬排灣中會的網站。2006年制定宣教白皮書時，中會再次推動行政ｅ化－建置中會歷年資料、推動中會公函電子化，以減少紙類、油墨的消耗。

　　五年宣教事工計劃中，延續過去十年之宣教計劃，與庶務部共同携手，繼續朝著公文ｅ化、新增教會沿革資料的網頁建置，並收集眾教會美好的信仰見證故事，以豐富本會網站內涵。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 策略 | 方法 | 時間 | 行動人 | 經費 |
| 公文  e化 | (一)宣導期:  1. 鼓勵中會屬下部會及教會建置中會網路系統，並持續配合參加網路培訓。  2. 公文紙本、電子郵件合併寄出。  (二)執行期:  紙本郵寄只限尚未建置 網路連結系統之地方教 會。 | 2018-2020年 | 大眾 | 3萬 |
| 建置中會宣教紀錄及人物誌 | (一)分區收集資料:  分配部員收集部會活動  (二)修改組織條例:  銓衡部員需兼顧網路傳播專業技能  (三)建置中會各教會歷史沿革資料。  (四)建置教會宣教特色與信仰見證。 | 2018  2018  2019  2022 | 大眾  大眾  大眾/庶務 | 10萬 |

　　　經費來源：奉獻主日、會費、協會

伍、總結

　　根據推動十年宣教白皮書的經驗，各部會事工協調或事工交接時，未能清楚掌握十年白皮書的事工內容，以致忽略甚至跳過了各部會宣教策略。誠然，社會的多變常需創新事工來迎合，但卻不能忽視大會集結之共識。

　　為有效的執行五年宣教事工計劃，讓我們共同遵守二項原則：

一、整合部門相近、活動相似的部會共同執行宣教計劃：近年來對中會各部會事工的觀察，各部會皆有不同的負擔與異象，以致於在一年當中輪番上陣的辦理各樣活動，教會長執幹部無不忙碌奔波在各樣活動之中，對中會、教會及團契的財力與人力，都是極大的負擔，未來五年的事工計劃中，我們期待有更多部門相近、活動相似的部門可做整合。

　　二、五年宣教計劃所需經費總計4,685,000元，平均每年需要93萬餘元，雖說經費來源由各部會會費、奉獻主日及透過協會申請方案，並不影響大會一般經常費用，然而，對參與各部會活動的教會來說，仍是一項沉重的負擔。再則，若通過宣教大樓的建設計劃，勢必影響中會及眾教會經費的籌措與規劃。因此，我們強調，在執行計劃的過程中，因事工與經費需做調整時，中會總幹事應依據行政法第66條行策劃、協調中會性宣教事工角色，進行各部會事工之調整、暫停或整合，並將協調內容與事工交由中委會決議後辦理。

中會推出之五年宣教事工計劃，乃集結眾教會牧者、長執幹部等的共識，期待中會全體部會、眾教會以禱告及全然交付的心共同實踐之。

辦法：提交至第54屆第一次議會接納。

　　決議：

**案由（三）、請接納興建排灣中會宣教大樓計劃書。(宣教大樓建設委員會)**

說明:(1)依據第53屆春季議會決議成立「排灣中會宣教大樓建設委員會」

　　　　擬定相關辦法，並函文各教會提出建言。

　　 (2)按第53屆第二次議會第四案中回覆各教會對興建大樓會址的問卷

　　　　　調查，回收率只有32%，不具信度，經議決委請宣教大樓建設委員

　　　　　會再次寄發問卷，並於第五十四屆第一次議會時重新提案。

　　　 (3)經宣教大樓建設委員會針對問卷深入評估後，委員會建議興建宣教大樓會址以水門為最理想地點，理由如下：

　　　　 (A)依據21世紀宣教委員會辦理宣教大會討論共識，將宣教大樓會

　　　　　　　址設於水門原址，做為未來宣教白皮書中重要事工。

(B)依據中委會辦理牧師聯誼會，會同21世紀宣教委員商討

　 興建大樓議題共識如下:

a.水門會址為信仰前輩們一生的勞苦，有其歷史淵源與故事，不容後輩輕易忽略或轉賣。

b.排灣中會宣教範圍應從台北活石教會至恒春半島為禾場，水門是

　為宣教區域的中心。

c.以交通便利及週邊活動機能考量，水門確實是宣教大樓的理想會

　址。

d.善用現有土地，免去另購土地之經濟壓力。

辦法1.原地重建。

2.依據教會法規中會及各教會財務辦理細則第十二條，中會及各教會遇有重要建築事工得另設特別預算。請准予編列特別預算新台幣二仟萬元正。

(1)特別預算之應用由排灣中會宣教大樓建設委員會負責管理運用。

(2)特別預算之經費應以排灣中會宣教大樓建設委員會的名義開設帳戶，並專款專用。

(3)宣教大樓委員會得設置會計、出納。

(4)宣教大樓委員會收支決算表需受中會查帳小組上下半年查核並向中委會核備。

(5)宣教大樓委員會年度事工報告列入中會第一次議會手冊。

3.經費規劃:

(1)經費來源:

a.茲向玉泉儲蓄互助社於2018年6月份申請退股，並於7月份向新樓儲蓄互助社開戶。設立帳戶，戶名：排灣中會宣教大樓建設委員會，法定代理人:竹嫵‧法之山。

b.以排灣中會宣教大樓建設委員會之名義，於2018年11月向新樓儲蓄互助社辦理貸款新台幣二仟萬元整。

c.辦理貸款單位:代表人：議長/擔保人:中委會&總幹事

d.經費來源：

(a)準備金

牧者十分之一(2018年2月-2019年1月)，牧者奉獻歸入專帳收入，得扣除中會負擔金。(預估84人x2,500元x12月=252萬元)

※2018年開始實施宣教奉獻主日(預估30萬元)

※宣教大樓推手奉獻每人每月50元以上(2018年2月起，預估3,500人

　x50元x12月=210萬元)。

用途：

　　　　　　　①償還金不足時從準備金撥出。

②聘請設計師規劃宣教大樓。

③破土典禮及宣教大樓會議費

(b)經常費(2019年起)

※宣教奉獻主日。(預估30萬元)

※宣教大樓推手奉獻每人每月50元以上。(預估3,500人x50元x12月=210萬元)

(2)償還規劃：(2019年起)

※每月利息66,000x12個月=792,000(一年利息)

※償還本金134,000x12個月=1,608,000(一年本金)

一年償還利息、本金總計=2,400,000

償還期限:12年

(3)以上經費由排灣中會宣教大樓建設委員會催收及管理。

4.經費規劃:

(1)建物規劃為三層樓。

(2)議會通過後，由排灣中會宣教大樓建設委員會應動支預備

金聘請建築師設計規劃。

(3)排灣中會宣教大樓建設委員會於第五十四屆第二次議會提

出建築設計圖及建築模型、建築估價單及工程期程。

(4)於2019年1月1日舉行破土感恩禮拜。

決議：

**案由（四）、請討論調整夥伴關係事工內容案。(財務事工部提)**

說明：1.排灣中會第四十三屆春季會議第一案通過「十年宣教白皮書」，宣

　　　　教白皮書內容包括「教會夥伴關係執行辦法」，辦法裡載明：

1. 為健全中會屬下教會整體之發展，由夥伴堂會認養小型教會，同心

　　合意開創部落（社區）宣教事工。

1. 小型教會人事費由夥伴教會堂會之中會負擔金支付。
2. 小型教會小會議長由夥伴堂會駐堂牧師擔任（若堂會未聘牧則由教

　　會小會議長擔任）。

　　　　2.夥伴關係至今已實施十餘年，中會屬下教會有九間小型夥伴教會（不包含原宣小型教會及都巿陪伴方案），自建立夥伴關係以來，夥伴教會皆能落實小型教會人事費的補助，讓小型教會同工無後顧之憂地開展宣教事工。

3.惟該方案已執行十年，根據2017年排灣中會宣教大會的報告書指出夥伴教會漸漸只落在人事費上的挹注，較難聚焦在事工的推展與協助，失去了建立夥伴關係的內涵與精神。

4.根據本部十餘年在人事費的規劃，夥伴關係讓小型教會分為Ａ範疇-由中會支付人事費、Ｂ範疇-由夥伴堂會支付人事費、C範疇-由總會原宣支付部份人事費，以及後來的原宣及中會性的都巿陪伴方案，加上勞健保（勞退金）及總會傳褔會負擔金等，其支付過程繁瑣耗時也不易掌握，在業務上造成極大的不便。

5.2019年以後中會將要執行教會牧者申報所得稅業務，以目前中會支付人事費的方式也將造成行政作業上的困擾。

6.基於以上因素，本部認為夥伴關係有調整的必要性。

辧法：建議調整內容為：

1.各教會中會負擔金全數繳交至中會，由中會統籌發放小型牧者謝禮。

2.夥伴關係內容轉為協助、支援小型教會宣教事工。

決議:

**案由（五）、建請設立排灣中會兄弟事工奉獻主日由(兄弟事工部)**

說明：1.依據本部2017年12月21日(星期四)**第三次定期會議**第二案

　　　　議決辦理。

　　　2.為落實推動中會五年宣教策略之事工，需挹注相關所需費用。

3.緣本部成立之初，為使事工能順利推動，遂向各教會收繳納負擔金，作為事工運用之經援，然收繳之成效未臻理想，且各教會對於需上繳之認知有異，致使本部推展窒礙。

4.綜觀中會屬下教會間數之現況，經查已成立兄弟團契之教會僅佔中會比例約三分之一，為達成「間間有團契」之目標，仍需有經常性之經費加以運用之，始能達成預期目標。

辦法：

1.以九月第2主日(接近本部成立之日期9/27)訂為本部奉獻主

日。

2.第五十四屆第一次議會通過後施實之。

決議：

**案由(六)、建請修訂中會各部會部份組織條例案。(常置委員會提)**

說明:1.依據第五十三屆春季會議第二案通過本中會議會名稱分別為第一次議會、第二次議會及第三次議會。（各部會條例於附件Ｐ　）

2.常置委員及各部會組織條例中議長、中委及各部部長之產生皆在春季議會由大會提名之，為符合議會通過之名稱，建議春季會議字樣皆修正為第一次議會。

　　　辦法：提交至第五十四屆第一次議決接納。

　　　決議：

**案由(七)修正排灣語版台灣基督長老教會信仰告白部份翻譯、排灣語版使徒信經案。(聖經翻譯委員會提)**

說明：(1)排灣語版台灣基督長老教會信仰告白已於2005年翻譯完成，唯因配合排灣語聖經新修訂語音符號及拼音形式，再做修正。

(2)部份新增及修改詞彙與拼音。

(3)排灣語版台灣基督長老教會信仰告白全文如下：

**Kakasaluin nua Taivan Kiristu Ciuru Kiukai**

Masalu amen tua Kacemasan a **naqemati** a **napaljavak** tua caucau katua **kana nanemanemanga**. A **mavan a** Malailaing nua i kacauan katua likisi, a papapenepenetj a paseqeljiqeljing. A Aljak nua Cemas, sinikavunglai a kemasi tua Tjaljaparavacan a Vavak, sa pualjakan anga nua **vavayan** a **tjumas** a ti Maria, sa **kisan caucau** a masan tja vetjek, ti Yisu Kiristu **mavan a** tja Kakiqeljingan a **kana caucau** anga, a siniselapai, a kinipaziuzikan sa pacai, a kinamevaljutan nimadju a kemasi tua namacai, sikakeljangan nua kiljivak katua nanguaqan nua Cemas, tua tja sikakayan a kiljenguaqan a kidjaluan tua Cemas. A Tjaljaparavacan a Vavak a Cemas, i tjanuitjen a papupicupicul, tua tja sikakayan a akasi i kacauan, a patje mangtjez a mumalj a tja Malailaing.

Masalu amen tua Siisiu tu sinipakeljang a Kai nua Cemas, vincikan tua paseqeljing nua Cemas, saka **namasan djalan** tua tja saluan katua tja kina-i-kacauanan.

**Aicu a kiukai masalu amen tu** kinateveteveljan nua namasalu tua Cemas, **a** djinaulj **turi** paseljayar tua paseqeljing ni Yisu Kiristu, saka uri **masan padjadjaludjalu** tu**a** inu tu nazuanga. Nakemapaz itua tjinaljuzuan, **naseman sikataqaljan** tua nacaucau anga, sa **paka tua** kiljivak katua siselapai **a masan sinipukeljang** tua puzangalan.

Masalu amen **tu, a sinikiumalj** nua caucau **tu** masa sinipakaljavutan a paseqeljing nua Cemas, sa pazekatjan a pasalisaliw, sana kakayanga **a** papuligu tua Cemas a **paka tua** saluan **i varung**, **a paka tua** rukiljivakan saka nakipagaugaw tua Cemas a kina-i-kacauanan.

Masalu amen tu pinagaugavan **nua Cemas a caucau** tua mapaqaljayan, tua caquan katua kadjunangan, s**a** pakicapilji tua qinatian nimadju, sa paparangezi tu kiciuran tjaimadju a kilalaing tua i kacauan. Mavan a sinikaizua **nua** sinan kakudan tua siakai, **tua** siizi katua kiizai, qau izua uta **bung-gi**, kagakku, saka **izua varung** tu sedjameq tua Kacemasan. Ljakua rupasalivan a caucau, sipumayan a sinipapucaquan nua Cemas, **sa** ljekuya**in** a nguanguaq apacacapilj **n**ua Cemas **katua** caucau katua nanemanga. Manasika, **titjen** a caucau, amin anga a kipaparangez tua paseqeljing ni Yisu Kiristu. Ti Yisu uri suqadjayan a caucau a kemasi tua pasalisaliw, **a qinezeqezetj a caucau** **uri masuqeceng anga**, uri **masan vaquan** anga a caucau itjai Kiristu, saka masan **pinaljavakan** nua Cemas a i kacauan, a sinpeljuqan anga nua nanguaqan, suljivatjan katua levan.　　Amin.

**(4)台灣基督長老教會排灣語信仰告白建議修改後全文如下：(加粗字體為聖經翻譯委員會修改**

**部份)**

**Kakasaluin nua Taivan Kiristu Ciuru Kiukai**

Masalu amen tua Kacemasan a **Naqemati** a **Napaljavak** tua caucau katua **kanananemanemanga**. A Malailaing nua i kacauan katua likisi, a papapenepenetj a paseqeljiqeljing. A Aljak nua Cemas, sinikavunglai a kemasi tua Tjaljaparavacan a Vavak, sa pualjakan anga nua **Vavayan** a **Tjumas** a ti Maria, sa **kisancaucau** a masan tja vetjek, ti Yisu Kiristu tja Kakiqeljingan a **kanacaucau** anga, a siniselapai, a kinipaziuzikan sa pacai, a kinamevaljutan nimadju a kemasi tua namacai, sikakeljangan nua kiljivak katua nanguaqan nua Cemas, tua tja sikakayan a kiljenguaqan a kidjaluan tua Cemas. A Tjaljaparavacan a Vavak a Cemas, i tjanuitjen a papupicupicul, tua tja sikakayan a akasi i kacauan, a patje mangtjez a mumalj a tja Malailaing.

Masalu amen tua Siisiu tu sinipakeljang a Kai nua Cemas, vincikan tua paseqeljing nua Cemas, saka **namasandjalan** tua tja saluan katua tja kina-i-kacauanan.

**Masalu amen tua Kiukai** tu **mavan a** kinateveteveljan nua namasalu tua Cemas, **a** djinaulj **tu uri** paseljayar tua paseqeljing ni Yisu Kiristu, saka uri **masanpadjadjaludjalu** tu**a** inu tu nazuanga. Nakemapaz itua tjinaljuzuan, **nasemansikataqaljan** tua nacaucau anga, sa **pakatua** kiljivak katua siselapai **a masansinipukeljang** tua puzangalan.

Masalu amen **tua kiumalj** nua caucau **tu na**masa sinipakaljavutan a paseqeljing nua Cemas, sa pazekatjan a pasalisaliw, sana kakayanga **a** papuligu tua Cemas a **pakatua** saluan **i varung**, **a pakatua** rukiljivakan saka nakipagaugaw tua Cemas a kina-i-kacauanan.

Masalu amen tu pinagaugavan **nua Cemas a caucau** tua mapaqaljayan, tua caquan katua kadjunangan, s**a** pakicapilji tua qinatian nimadju, sa paparangezi tu kiciuran tjaimadju a kilalaing tua i kacauan. Mavan a sinikaizua **nua** sinan kakudan tua siakai, **tua** siizi katua kiizai, qau izua uta **bunggi**, kagakku, saka **namaqusaw** tu sedjameq tua Kacemasan. Ljakua rupasalivan a caucau, sipumayan a sinipapucaquan nua Cemas, **sa** ljekuya**-i** a nguanguaq a **ka**pacacapilj **kat**ua Cemas, caucau katua nanemanga. Manasika, a caucau, amin anga a kipaparangez tua paseqeljing ni Yisu Kiristu. Ti Yisu uri suqadjayan a caucau a kemasi tua pasalisaliw, **uri suqecengan** **a qinezeqezetj a caucau**, uri **masanvaquan** anga a caucau itjai Kiristu, saka masan **Pinaljavakan** nua Cemas a i kacauan, a sinpeljuqan anga nua nanguaqan, **nua** suljivatjan katua levan.　　Amin.

日語借詞：likisi歷史 akasi見證 siakai社會 siizi政治 kiizai經濟 bunggi文藝

使徒信經：

一、中文(使徒信經)

我信上帝，全能的父，創造天地的主。

我信我主耶穌基督，上帝的獨生子。因聖靈感孕，由童貞女馬利亞所生；在本丟‧彼拉多手下受難，被釘十字架，受死，埋葬；降在陰間；第三天從死人中復活，升天，坐在全能父上帝的右邊。將來必從那裏降臨，審判活人死人。

我信聖靈。我信聖而公之教會。我信聖徒相通。

我信罪得赦免。我信身體的復活。我信永生。　阿們

二、英語(The Apostles’ Creed)

I believe in God, the Father almighty, creator of heaven and earth.

I believe in Jesus Christ, God's only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried; he descended to the dead. On the third day he rose again; he ascended into heaven, he is seated at the right hand of the Father, and he will come to judge the living and the dead.

I believe in the Holy Spirit, the holy catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen.

三、排灣語原版(Kakasaluin nua marka sinkauljan)

**Tiaken masalu** aken tua tja Kama a Kacemasan a Tjaljapupiculan, a naqemati tua i tjarivavaw katua i kacauan.

**Tiaken masalu** aken tjai Yisu Kiristu a tja Malailaing, a aljak a kaitan nua Kacemasan.

Ti Yisu Kiristu pinakatua Tjaljaparavacan a Vavak sa kavunglayan, sa pualjakan anga nua Vavayan a Tjumas a ti Maria.

Ka ti Puntiu Pilatu anan a remasurasudj nasecevung tua siselapai; sa pakezkezan, sa pacai, sa cevelji, sa saselem; ka sipakatjelulj, mevaljut a kemasi tua namacai sa satjarivavaw.

Saka tucu **i tjainavalj naqemiladj tua tja Kama a Kacemasan a** Tjaljapupiculan. Uri kemasi zuanga a mangtjez, sa papapenepenetji a marka caucau a valjualjut anan katua namacai anga.

**Tiaken masalu** aken tua Tjaljaparavacan a Vavak.

**A tjaljaparavacan a kinateveteveljan nua namasalu anga a mapuljat.**

**A kinamapatjaitan nua namasalu anga, a pazekatj tua pasalisaliw, a mevaljut a kinacavacavan, a patje mamiling a nasi.**

**Masalu angata ken.**  Amin.

註：加粗字體為建議修改的部份。

(4)聖經翻譯委員建議修改版本：

Kakasaluin nua marka sinkauljan

**Masalu** aken tua **tja Kama Cemas a Tjaljapupiculan**, a naqemati tua i tjarivavaw katua i kacauan.

**Masalu** aken tjai Yisu Kiristu a tja Malailaing, a aljak a kaitan nua **Cemas**. Ti Yisu Kiristu **pinakatua** Tjaljaparavacan a Vavak sa kavunglayan, sa pualjakan anga nua Vavayan a Tjumas a ti Maria. Ka ti Puntiu Pilatu anan a remasurasudj nasecevung tua siselapai, sa pakezkezan, sa pacai, sa cevelji, sa saselem; ka **sipakatjelulj**, mevaljut a kemasi tua namacai, sa satjarivavaw. Saka tucu **naqemiladj i tjaikanavalj tua tja Kama Cemas a Tjaljapupiculan**. Uri kemasizuanga a mangtjez, sa papapenepenetji a marka caucau a valjualjut anan katua namacai anga.

**Masalu** aken tua Tjaljaparavacan a Vavak.

**Masalu aken tua Kiukai tu namasan** tjaljaparavacan a kinateveteveljan nua namasalu anga.

**Masalu aken tua** kinamapatjaitan nua namasalu anga.

**Masalu aken tua** pazekatj tua pasalisaliw.

**Masalu aken tua** mevaljut a kinacavacavan.

**Masalu aken tua** patje mamiling a nasi. Amin.

註：加粗字體為聖經翻譯委員會修改部份。

辦法：(1)請討論與建議。

(2)修正確定之後，送往總會認定與公告，並向中會內各教會發布開始於禮拜中使用。

決議:

1. 七人小組:議長李耀光,、總幹事陳永明、副議長塔卡納夫、書記孫子貴、中委許松、副書記蔡愛蓮、婦女幹事樂歌安 [↑](#footnote-ref-1)
2. 陳南州，原住民教會和整全的宣教。http://www.amis100.org.tw/tatirian\_01.htm [↑](#footnote-ref-2)
3. 台灣基督長老教會排灣中會宣教大會手。＜＜專題一　台灣基督長老教會的宣教—使教會成做盼望的記號＞＞，ｐ21。 [↑](#footnote-ref-3)
4. 21世紀宣教委員會策略小組：主委陳永明、總幹事樂歌安．督達里茂、委員竹嫵．法之山、李耀光、林梅蘭、蔣筱梅。 [↑](#footnote-ref-4)